2023年兰溪市北部医院建设项目

专项债券资金绩效评价报告

# 一、项目基本情况

# （一）项目建设单位基本情况

单位名称：兰溪市梅江镇中心卫生院

地	址：浙江省兰溪市梅江镇中兴路83号

单位性质：事业单位

业务范围：预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等。

# （二）项目概况

## 1.项目内容

本项目于2023年启动，计划总投资额为20000.00万元。其中，工程费用16855.00万元，占总投资的84.28%；工程建设其他费用2193.00万元，占总投资的10.96%；预备费 952.00万元，占总投资的4.76%。

本项目总用地面积约为26254.00㎡（合39.4亩）。总建筑面积26018.97㎡,地上建筑面积21464.27㎡，其中医疗综合楼20746.09㎡（急诊门诊5108.46㎡、住院部5768.26㎡、医疗及其他9869.37㎡）、发热门诊楼561.94㎡，液氧站15㎡，污物收集点72㎡，垃圾收集点24.96㎡，门卫44.28㎡，地下建筑面积4554.70㎡；设置床位180张。

- 项目立项依据

《兰溪市“十四五”医疗卫生机构布局规划》

《兰溪市卫生健康事业发展“十四五”规划》

《兰溪市土地利用总体规划（2006-2020）》

《兰溪市城市总体规划（2004-2025）》

《兰溪市城市近期建设规划（2016-2020）》

- 兰溪市发展和改革局《关于兰溪市北部医院建设项目可行性研究报告的批复》(兰发改审〔2022〕89号)

- 《关于调整兰溪市北部医院建设项目可行性研究报告的批复》(兰发改审〔2023〕1号)

3.项目建设必要性

- 项目建设是落实党和国家有关政策的需要

“卫生事业是造福于人民的事业”，更好地利用兰溪市医共体的

设备设施，进一步规范乡镇（街道）卫生院的建设和管理，构建县域医疗卫生服务新体系，从根本上保障当地人民群众的健康，真正把党和国家的关怀传到千家万户。因此必须尽快落实兰溪市北部医院项目的建设，进一步加强县域的基础设施条件，为保障兰溪市人民群众的健康安全，提供有力的保障。

- 项目建设是完善兰溪市医疗机构合理布局的需要

兰溪市医疗卫生资源布局结构不合理，影响医疗卫生服务提供的公平与效率。老城片区、溪西片区医疗资源分配不均，严重失衡。老城片区：仅有人民医院城东院区，且仅为妇儿的门急诊和住院病区、内外科的门诊和内科综合住院病区，没有内、外科的急诊，其功能设置不齐，无法满足老城区百姓就诊需求。老城片区现开放医院床位数合计约200张。老城区老人民医院地块将要征迁，医院床位数还要下降约90张。对于老城片区及周边居民尤其是中老年居民的门急诊带来了不便，老城片区百姓反映十分强烈；同时规划的兰溪市高铁小镇建设也需要大型医疗设施的配套。溪西片区：设有市人民医院、中医院、妇幼保健院 3 家市级医院，医疗资源过于集中，医疗服务效率偏低。溪西片区 3 家市级医院现开放床位数合计约1428张。为了满足人民群众不断增长的健康需求，通过医疗机构布局优化调整，达到老城片区、溪西片区均有大型公立医疗机构，医疗资源相对均衡，各乡镇（街道）有所医的大格局。

- 项目建设是满足人民群众高质医疗服务的需要

通过组建县域医疗卫生服务共同体（以下简称医共体），实施集团化运行管理，推动全市医疗卫生资源合理配置和纵向流动，逐步健全市、乡、村三级联动体系和“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分工协作机制，为患者提供更优质的医疗服务，使就医秩序更加合理规范，医疗费用结构和增长更趋合理，医保基金利用更加高效，社会资本办医健康发展，打造兰溪“康养之城”。到2022年，力争县域就诊率达90%以上、基层就诊率达65%以上；完成乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）标准化建设；建成浙江省县级医学龙头学科2个，高水平建成市域医疗中心，建设在浙中西部地区具有一定影响力的专科诊疗中心2个，人民医院、中医院力争通过三级乙等医院评审。

综上所述，项目建设符合国家产业政策、当地城市规划及城市建设需要，改善医疗卫生基础设施，促进疾病防治专业性及规范性，以适应和推动兰溪市人民健康事业的发展，因此项目建设是十分必要的。

# （三）项目预算

## 资金来源

兰溪市北部医院建设项目概算 20,000.00 万元，其中：兰溪市北部医院建设项目专项债券16000万元，占项目总投资的80.00%；项目资金本（地方财政）4000 万元，占项目总投资的 20.00%。

详见下表：

项目资金来源汇总表	单位：万元

| 项目名称 | 计划总投资 | 资金来源 |  |  | 已发专项债券资金占计划总投资 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目资本金（地方财政） | 本期债券 | 后续债券 |  |
| 兰溪北部医院项目 | 20,000.00 | 4,000.00 | 12000.00 | 4,000.00 | 60.00% |

备注：专项债券发债数据统计截至 2023 年 12月 31 日。

## 项目绩效目标

兰溪市北部医院建设项目计划 2023 年 5 月开工建设，2025 年 3 月竣

工，建设期 22 个月，完成新建医疗综合楼、发热门诊楼等工程建设，打造县域医疗卫生服务体系、管理体系和运行机制，提升县域医疗卫生服务质量和技术水平，构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序，着力增强群众的健康获得感、幸福感和安全感，为人民群众提供全生命周期高质医疗服务。

# （四）组织机构设置

# 在主管部门卫健局和兰溪市人民医院的指导带领下，为了确保兰溪市北部医院建设项目的顺利进行，项目建设单位专门成立了项目管理领导班子，具体负责项目的各项准备工作。同时聘请和委托设计单位、监理单位、跟审单位等相关单位共同参与管理和监督，做到环环相扣，以确保建设项目按照预定的目标、时间和质量顺利完成。

# 二、项目绩效工作展开情况

# （一）评价目的

运用科学、规范的绩效评价方法，制定完善的评价体系，客观、公正地对兰溪市北部医院项目从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等方面进行定性、定量综合性评价。分析项目在整个实施过程中存在问题，总结经验，提出切实可行的意见和建议。

为进一步规范和加强地方政府专项债券项目资金管理，建立健全地方政府专项债券资金使用和项目管理的激励和约束机制，督促项目执行力度，完善项目管理程序，切实提高资金使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策等提供重要参考。

# （二）评价对象和范围

兰溪市北部医院建设项目，2023 年发行专项债券资金 12000.00 万元。

# （三）评价依据

- 关于印发《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（浙财债〔2022〕24 号）；

- 关于印发《开展2023年度地方政府专项债券项目资金绩效评价工作》的通知。

# （四）评价原则

- 科学规范原则。本次评价将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法。

- 客观公正原则。本次评价将遵循符合真实、客观、公正的要求， 依法公开并接受监督。

- 目标导向原则。本次评价以项目目标为导向，重点评价目标实现程度、目标实现效率、以及项目成效的可持续性。

- 绩效相关原则。本次评价指标应当针对项目实施过程中的相关控制点，清晰反映项目各阶段之间的对应关系。

# （五）评价方法

根据相关文件规定，结合本次评价项目的实施情况及特点，评价方法主要采用比较分析法、因素分析法。

- 比较分析法。通过对项目计划目标与实际完成工作进行比较； 预算资金与实际使用金额等进行比较等；从多个角度，对项目实施前中后进行对比分析，来综合分析绩效目标的实现程度。

- 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，通过对不同因素的权重评比，进行综合分析，评价绩效目标的实现程度。

# （六）绩效评价指标体系

根据绩效评价相关文件，结合本次评价项目的实施进程及特点， 共设置了 4 项一级指标、13 项二级指标、21 项三级指标的评价指标体系，涵盖决策、管理、产出和项目效益 4 个方面。采用百分制计分方式，根据综合评分，评价等次分为：优（S≥90）、良（80≤S＜90）、中（60≤S＜80）、差（S＜60）四个等次。

- 项目决策。项目立项依据是否符合法律法规；项目规划是否符

合必要性、公益性、收益性原则；项目规划是否进行公示；项目建设是否经过合理批复；是否妥善解决土地征用、搬迁，完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期准备工作；项目绩效目标设定、申请专项债券额度及项目预算是否科学合理等。

- 项目管理。项目内控管理制度是否建立健全；项目资料归档是

否及时；资金拨付是否合规；资金支出进度是否符合项目建设进度， 是否经过有效审批，支出用途是否符合预算或批复范围；重大项目开支是否经过评估论证或招投标流程；项目财务会计核算是否规范，会计信息是否真实；项目单位是否根据招投标结果签订工程承包合同； 合同内容是否符合项目规划内容及规划进度；是否及时完成勘测、设计、施工方案及概预算等流程；施工进度、质量、安全等方面是否符合合同内容和项目规划；是否采取必要管控措施；项目施工监管控制手段是否落实；是否定期进行现场检查；变更项是否经过有效审批等。

- 项目产出。项目实际产出数量或项目目标实现程度是否符合项

目计划；项目建设是否获得政府或公众认可；资金执行进度、工程施工执行进度是否符合与项目计划执行进度等。

- 项目效益。项目是否支持国家重大区域发展战略；是否解决群

众就医困难，提高健康水平；是否对项目进行宣传，提高社会认可度；是否对项目进展进行公开，接受社会监督；项目施工是否针对工人劳动权益、生态环境影响等方面采取相关措施；项目建设依赖的政策和执行情况，项目收益和融资平衡情况是否满足可持续发展要求等。

本次绩效评价设计的 2023 年兰溪市北部医院建设项目资金绩效评价指标体系及得分详见附件。

# （七）绩效评价工作过程

## 评价准备阶段

- 根据绩效评价要求，召集各个方面专业人才成立本次绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织协调、过程管理和具体的绩效评价工作。

- 收集本次评价项目相关政策文件，进行学习研究。充分与项目主管部门、项目实施及运行机构、行业专家等主要相关者进行沟通，听取他们的意见和建议。结合立项决策批复资料，掌握项目的基本情况，细化对项目管理的认识，梳理可能存在的问题。

- 按照独立、客观、规范的绩效评价原则，合理制定切实可行，操作性强的实施方案，并在收集资料、充分调研的基础上编制评价指标体系。

## 评价实施阶段

绩效评价小组根据绩效评价实施方案开展现场调查和资料收集整理工作，通过座谈、面访、现场调研等方式，获取评价工作所需要的有关数据和资料，了解项目管理过程。获取的资料包含不限于：项目资金拨付、资金预算、会计账簿、会计凭证等财务相关资料；施工合同、施工方案、工程进度报告、监理报告等工程相关资料；项目单位内部控制管理制度等其他相关资料。

## 分析评价阶段

将数据资料汇总结束后，全部参与绩效评价的人员，根据项目资

料、指标体系，对项目准备、资金、工程、产出和效益等方面进行定量和定性分析，得出初步结论。争取做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论科学，所提的建议具有针对性。

# 三、综合评价情况及评价结论

# （一）评分结果

2023 年兰溪市北部医院建设项目专项债券资金绩效评价结果

| 占比 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15% | 项目决策 | 项目立项 | 7 | 7 |  |
|  |  | 项目目标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 预算管理 | 4 | 3 | 管控考核措施未及时完善 |
| 35% | 项目管理 | 制度管理 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资料归档 | 3 | 1 | 部分资料归档不及时 |
|  |  | 财务管理 | 14 | 14 |  |
|  |  | 工程管理 | 15 | 15 |  |
| 20% | 项目产出 | 产出指标 | 8 | 5.5 | 施工略有迟缓 |
|  |  | 时效指标 | 12 | 12 |  |
| 30% | 项目效益 | 社会效益 | 9 | 9 |  |
|  |  | 公众满意度 | 9 | 9 |  |
|  |  | 生态效益 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续性 | 6 | 5 | 项目收益未达到绩效目标 |
| 分数 |  |  | 100 | 93.5 |  |
| 绩效评价级别 |  |  | 优 |  |  |

# （二）主要结论

通过本次评价发现，项目预算执行管控措施未及时完善，部分资料归档不及时，工程建设方面智能化系统暂未落定，进度略有迟缓。但项目单位建立了比较规范的财务，工程管理制度，专项债资金由财政进行管理，支付时需填写《预算单位财政直接支付申请书》审批后，由财政及时将相关款项拨付至医共体零余额账户，对资金的合规性进行有效控制；项目建设单位定期制定工程建设进度计划表，组织开展各方责任主体单位及监理协调会，对现场全程监管，全程跟踪，对施工中出现的违规操作，危险作业，不符合安全质量规范要求的行为及时会同监理单位责令改正。

经对2023年兰溪市北部医院建设项目专项债资金使用过程中项目立项情况、项目管理情况、项目产出及项目收益情况的综合分析，本项目绩效评价综合得分为93.5分，绩效等级为优。

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

## 项目立项

2022 年   7月   1日，依据兰溪市发展和改革局下发的《关于兰溪市北部医院建设项目可行性研究报告的批复》（兰发改审〔2022〕89 号），审核同意兰溪市北部医院项目可行性研究报告。

项目建设取得了立项批复文件，根据项目可行性研究报告，项目建设符合专项债券必要性、公益性、收益性原则，并在兰溪市人民政府官网上公示。项目前期经过了可研论证、绩效评估、风险评估、集体决策等流程，办理了用地、环评、施工许可等相关审批手续，取得了相关部门的批复文件，且按要求完成了土地征用、搬迁等准备工作， 立项程序符合规定。

综上分析，项目立项指标分值 7 分，实际得分 7 分。

## 项目目标

兰溪市北部医院建设项目可行性研究报告，对项目的建设规模、建设内容、建设标准、建设方案、经济效益等方面做出了相关要求。项目建设单位开工前对该工程提出确保“双龙杯”，争创“钱江杯”的要求，标化工地要求：确保“金华市建筑施工安全生产标准化管理优良工地”，建立了延期完工处罚的奖惩措施，项目目标明确。

综上分析，项目目标指标分值 4 分，实际得分 4 分。

3.预算管理

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所出具的财务评价报告，项目收入主要来源于门诊收入、住院收入等，预计运营期内实现总收入245,901.78 万元。项目总成本费用包括人员经费、药品支出、材料支出、医疗风险基金和其他费用等，预计运营期内总成本210,305.68万元。

项目预算编制参考根据原卫生院历史数据以及谨慎性的原则。指标细化量化，编制依据充分合理，符合项目规划范围。

但在实际管理中，预算管控措施未及时完善，未能充分发挥预算的管理机制。

综上分析，预算管理指标分值 4 分，实际得分 3 分。

# （二）项目管理情况

## 制度管理

项目单位具有健全的财务、工程内控管理制度，对项目实施单位财务、工程相关人员的职责和工作监督控制等方面进行了具体规定， 并建立了工程质量、安全和技术等相关章程，符合法律、法规及行业规定。

综上分析，制度管理指标分值 3 分，实际得分 3 分。

## 资料归档

项目单位对项目立项过程、财务管理、工程管理、产出指标等各个环节的资料进行整理归档，内容真实有效。

但部分资料归档不及时、提供缓慢。

综上分析，资料归档指标分值 3 分，实际得分 1 分。

3.财务管理

专项债券资金由财政进行管理，支付时需填写《预算单位财政直接支付申请书》审批后，由财政及时将相关款项拨付至医共体零余额账户；项目尚未运营，暂无收入，通过检查资金支出凭证可知， 资金支出有完整的审批流程和手续，重大开支依法经过招投标程序， 且符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现财政资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目单位及时进行了会计核算，专项债券资金付款明细统计，规范准确。

综上分析，财务管理指标分值 14 分，实际得分 14 分。

4.工程管理

项目单位严格执行法人责任制，以公开招标形式选择项目施工单位和监理单位，与参与单位组织签订了建设、监理、设计、工程造价咨询等相关合同，并根据合同约定履行双方的职责。在施工过程中， 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，及时开工， 工程施工图设计文件经审查机构严格审查。对于变更事项，变更项依据充足，审核程序规范合理。监理人员和其技术手段能够得到有效保障，未发生过质量、安全等事故。

综上分析，工程管理指标分值 15 分，实际得分 15 分。

# （三）项目产出情况

## 产出指标

- 地上部分：主体封顶，花架结构及主体二构，门窗工程完成，屋面及防水工程完成，保温、隔热、防腐工程完成，楼地面细石砼找平完成，墙柱面粉刷工程完成，地上1~7层的电气、给排水、暖通、消防、弱电、防雷接地的预留预埋。地上暖通系统、配电箱线缆桥架、给排水系统、消火栓与喷淋系统完成。

- 地下部分：地下室(含人防)电气、给排水、暖通、消防、弱电、防雷接地的预留预埋。地下室暖通系统、配电箱线缆桥 架开关插座灯具、给排水系统、消火栓与喷淋系统。

但根据工程建设监理月报，施工进度与进度计划比较略有迟缓。综上分析，项目产出指标分值 8 分，实际得分 5.5 分。

## 时效指标

项目规划 2023年  5月开工建设，2025 年  3月竣工，建设期 22个月，截至到 2023年  12月，已建设 8个月，按时间计算，规划执行进度为 36.36 %。

截至 2023 年 12月 31 日，项目建设单位已支付资金 12025万元，项目资金执行率 60.13%。其中，申请专项债券资金支付款项累计 12000万元，计划发债总额 16000万元，专项债券资金执行率 75%。

专项债券资金由财政进行管理，应付利息由财政直接支付，故还款付息执行率 100%。

综上分析，项目时效指标分值 12 分，实际得分 12 分。

# （四）项目效益情况

## 社会效益

- 项目建成后，项目功能配套齐全，对于改善兰溪市卫生医疗条件、提升兰溪市基本医疗、康复医疗服务能力、应急保障能力，满足广大人民群众对医疗服务多层次、多样化的需求具有重要意义；并将极大地推动兰溪市医疗卫生事业的发展，实现兰溪市医疗 卫生事业与经济、社会、文化的协调发展，对构建和谐兰溪、诗画兰溪具有重大意义。

- 项目建成后能够提升兰溪市基本医疗、康复医疗条件，提升兰溪市人民群众医疗保障条件，不仅为患病群众所在家庭带来帮助， 也对维持社会正常的生产、生活和工作秩序，促进经济、社会、文化的协调发展带来好处。

- 项目建成投入使用后，兰溪市医疗卫生机构布局将更加合  理， 服务条件将大大改善，进一步方便群众。将使兰溪市医疗卫生服务体系及服务能力上一个新台阶，造福兰溪市人民群众。兰溪老城区的医疗条件得到改善，科室设置更趋于合理、完善，医疗水平相应提高，满足广大人民的医疗健康需求，大量的常见病、部分疑难病、感染病和一定难度的复杂疾 病均能诊疗处理，承担更多数量的就医、住院人数，医疗收入相应有所增加。同时，由于医疗资源得到充分优化和利用，降低了医疗成本。这不仅给医院带来了直接的经济效益，同时也为当地人民减轻了医疗负担。

- 在《兰溪新闻》等地方官方媒体上发表相关报道为项目施工建设工作营造良好的舆论氛围。

综上分析，社会效益指标分值 9 分，实际得分 9 分。

2.公众满意度

- 项目建设全过程跟踪审计，项目总承包和项目监理等相关信息，在兰溪市人民政府网上公示，接受群众监督建议。经查询，未发现存在相关投诉情况。

- 项目建设单位将部分工程款划拨至施工单位歌山建设集团有限公司兰溪分公司兰溪北部医院工程一期农民工工资专户，用以监督和保障施工工人的权益。

综上分析，公众满意度指标分值 9 分，实际得分 9 分。

3.生态效益

（1）施工单位严格遵守环保法律、法规及其它要求;建立、实施、评审环境管理体系,实现环境行为的持续改进；广泛开展节能降耗, 合理使用资源和能源;改善施工工艺,选用清洁原料,控制和预防环境污染;现场围挡，土堆覆盖，外架搭设安全网，土方回填，选择合适天气，现场道路洒水防尘；加强员工的环保意识和技能教育,不断创建绿色工程。

- （2）专职安全员现场每日巡查安全隐患，开工前进行书面安全技术交底，交底人和被交底人，专职安全员签字归档；员工进场前进行三级教育，安全教育培训，合格上岗；特种工，执有国家认证的操作资格证，塔吊，挖机，一机一证；施工机械安全检查，试运行合格后投入使用；严格执行防疫措施，工人上下班测温，戴安全帽、口罩， 办公区、生活区消毒。

- （3）施工过程中尽量选用低噪声设备；加强高噪声施工设备的维修管理，减少设备非正常的噪声；施工车辆的运行路线和时间尽量避开噪声敏感区和噪声敏感时段；除抢修、抢险、施工工艺或特殊要求必须连续作业外，尽量不在夜间进行产生环境噪声污染的施工作 业。因特殊要求需夜间施工的，报环保部门审批，并且告示附近居民， 施工噪声标准执行GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》中的标准和规定。

综上分析，生态效益指标分值 6 分，实际得分 6 分。

4.可持续性

根据《兰溪市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《兰溪市城市总体规划（2004-2025）》等政策文件规定，项目开展将得到长期有效的保障。

项目目前仍处于建设阶段，未投入运营，但项目工程建设施工进度略有迟缓，可能会影响后期运营收益。

综上分析，可持续性指标分值 6 分，实际得分 5 分。

# 六、意见建议

（一）根据《预算法》相关规定完善项目单位预算机制。

1.制定本单位预算执行制度，建立健全内部控制机制；

  - 汇总本部门、本单位的预算执行情况，定期向本级政府财政部门报送预算执行情况报告和绩效评价报告。

（二）完善资料归档管理制度，明确归档时间和细则，落实到具体执行岗位和责任人。

（三）后续施工调整进度计划,加强人员、材料管理,合理分配组合机械,力争进度超前。

兰溪市梅江镇中心卫生院

2024年4月11日

# 附件：

| 2023 年兰溪市北部医院建设项目资金绩效评价指标体系及得分 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评价内容 | 分值 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 立项 | 是否符合相关法律法规、经济发展 规划和相关政策 | 2 | 符合法律法规、政策规划文件， 得 2 分，否则得 0 分。 | 2 |
|  |  | 依据 充分 | 是否符合必要性、公益性、收益性 原则 | 1 | 符合三项原则，得 1 分，否则得 0 分。 | 1 |
|  |  | 性 | 项目规划是否进行网上公开公示 | 1 | 及时网上公开公示，得 1 分，否 则得 0 分。 | 1 |
|  | 项目立项 | 立项 | 是否经过可研论证、绩效评估、风险评估、集体决策等流程 | 1 | 经过可研论证、绩效评估、风险评估、集体决策等流程，得 1 分， 否则得 0 分。 | 1 |
|  |  | 程序规范 性 | 是否完成可研批复、用地、环评、施工许可等手续 | 1 | 及时完成可研批复、用地、环评、施工许可等审批手续，得 1 分， 否则得 0 分。 | 1 |
|  |  |  | 是否妥善解决土地征用、搬迁等前 期工作 | 1 | 妥善解决土地征用、搬迁等前期 工作，得 1 分，否则得 0 分。 | 1 |
|  |  |  |  |  | 绩效目标符合项目规划范围，得 |  |
|  |  |  | 绩效目标是否与项目本身紧密相关 | 1 | 1 分，偏离项目规划范围，酌情 | 1 |
| 项目 |  |  |  |  | 扣分，扣完为止。 |  |
| 决策 （15 |  | 绩效 | 绩效目标是否与预算确定投资额相 匹配 | 1 | 绩效目标与项目投资额相匹配， 得 1 分，否则得 0 分。 | 1 |
| %） | 项目 | 目标 |  |  | 绩效目标在数量、质量、时效、 |  |
|  | 目标 | 明确 性 | 绩效目标是否清晰、详细、量化 | 1 | 效益等方面进行细化，且内容清 晰合理，得 1 分，否则酌情扣分， | 1 |
|  |  |  |  |  | 扣完为止。 |  |
|  |  |  | 实施方案是否科学，符合相关技术要求 | 1 | 实施方案科学合理，符合相关技 术要求，得 1 分，否则酌情扣分， 扣完为止。 | 1 |
|  |  |  | 预算是否细化、具体、准确，符合项目规划范围 | 1 | 预算方案细化到具体项，用途和范围明确，符合项目规划，得 1 分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 1 |
|  | 预算管理 | 预算 管理科学 | 预算测算依据是否充分，经过科学论证 | 1 | 预算方案数据测算准确，来源依据合理充分，得 1 分，否则酌情 扣分，扣完为止。 | 1 |
|  |  | 性 | 预算编制及调整是否经过有效审核 批复 | 1 | 预算方案及调整经过主管部门审 批，得 1 分，否则得 0 分。 | 1 |
|  |  |  | 预算执行是否建立相关管控或考核 措施 | 1 | 建立有效的预算管控措施并执 行，得 1 分，否则酌情扣分，扣 | 0 |

|  |  |  |  |  | 完为止。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制度 | 财务管理和工程管理等内控制度是否建立健全 | 1 | 财务、工程等内控制度建立健全， 得 1 分，否则酌情扣分，扣完为 止。 | 1 |
|  | 制度管理 | 章程 健全性 | 工程建设相关质量、安全和技术等章程是否健全 | 1 | 工程质量、安全和标准等章程完 善齐全，得 1 分，否则酌情扣分， 扣完为止。 | 1 |
|  |  |  | 是否符合法律法规、行业规定及相 关技术规范 | 1 | 制度、章程符合法律法规及行业 规定，得 1 分，否则得 0 分。 | 1 |
|  | 资料归档 | 资料归档完整 性 | 立项、财务、工程等资料是否归档齐全且及时 | 3 | 资料齐全、提供及时、内容完整、数据准确，得 3 分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 1 |
|  |  | 资金 | 专项债券资金的拨付程序是否规范 合理 | 1 | 专项债券资金拨付程序合规，得 1 分，否则得 0 分。 | 1 |
|  |  | 拨付 合规 | 资金到位率=实际到位资金/批复下 达资金 | 1 | 专项债券资金到位率为 100%，得 1 分，否则得 0 分。 | 1 |
|  |  | 性 | 专项债券资金是否及时拨付到项目 单位 | 1 | 专项债券资金及时拨付到指定账 户，得 1 分，否则得 0 分。 | 1 |
| 项目管理 |  |  | 资金使用是否有完整的审批程序和手续 | 1.5 | 符合，得 1.5 分，存在未审批或审批过程不完整、超权限审批， 得 0 分。 | 1.5 |
| （35 %） |  |  | 是否符合项目预算批复或合同规定用途 | 1.5 | 符合，得 1.5 分，存在超出预算批复或合同规定得用途和范围， 得 0 分。 | 1.5 |
|  |  | 资金 管理 | 资金使用的依据及凭证是否充分、 合理 | 1.5 | 符合，得 1.5 分，存在依据或凭 证不齐全、不合理，得 0 分。 | 1.5 |
|  | 财务管理 | 合规性 | 重大项目开支是否经过评估论证或招投标流程 | 1.5 | 符合，得 1.5 分，存在重大项目 开支未经过评估论证或招投标流程，得 0 分。 | 1.5 |
|  |  |  | 是否存在超支、挪用、虚列支出、截留等情况 | 3 | 未发现，得 3 分，存在超支、挪用、虚列支出、截留等情况， 得 0 分。 | 3 |
|  |  |  | 资金收支程序是否符合财经法规和 财务内控制度规定 | 0.5 | 符合，得 0.5 分，违反财经法规 和内控制度，得 0 分。 | 0.5 |
|  |  | 财务控制有效 | 专项债券资金是否开设独立账户管理 | 0.5 | 符合，得 0.5 分，未设立独立账 户用于专项债券资金管理，得 0 分。 | 0.5 |
|  |  | 性 | 专项债券资金是否建立支出统计台 账 | 0.5 | 符合，得 0.5 分，未建立专项债 券资金收支统计台账，得 0 分。 | 0.5 |
|  |  |  | 财务会计核算是否及时、规范、准 | 0.5 | 符合，得 0.5 分，财务会计核算 | 0.5 |

|  |  |  | 确 |  | 未及时或不符合会计准则，得 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 分。 |  |
|  |  |  | 工程项目的招投标流程是否合规、结果是否公开 | 2 | 符合，得 2 分，流程不合规或者 结果未公开，酌情扣分，扣完为止。 | 2 |
|  |  |  | 项目单位是否根据招投标结果签订工程承包合同 | 1 | 符合，得 1 分，合同内容与招投标结果存在出入，酌情扣分，扣 完为止。 | 1 |
|  |  | 工程 | 项目承包合同内容是否符合项目规划内容及规划进度 | 1 | 符合，得 1 分，合同内容与项目规划存在出入，酌情扣分，扣完 为止。 | 1 |
|  |  | 建设合规 性 | 是否及时完成勘测、设计、施工方案及概预算等流程 | 1 | 符合，得 1 分，未及时完成勘测、设计和施工方案等必要环节，得 0 分。 | 1 |
|  | 工程管理 |  | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 1 | 符合，得 1 分，存在人员条件、场地设备、信息支撑等未落实， 酌情扣分，扣完为止。 | 1 |
|  |  |  | 是否根据合同内容、进度、质量、安全等规定施工 | 1.5 | 符合，得 1.5 分，存在未根据合 同内容或工程章程进行施工，酌情扣分，扣完为止。 | 1.5 |
|  |  |  | 是否有变更项，依据是否充足，审 核程序是否规范 | 1.5 | 符合，得 1.5 分，变更依据不充 分或未经过有效审核，得 0 分。 | 1.5 |
|  |  |  | 监管人员和技术手段等是否有效保障、反馈是否得到落实 | 1 | 符合，得 1 分，存在监理人员和技术不能保障或反馈不能落实， 酌情扣分，扣完为止。 | 1 |
|  |  | 工程控制有效性 | 项目单位是否定期核实工程进度报告和施工进度计划 | 1.5 | 符合，得 1.5 分，未定期核实工程进度报告和施工计划，酌情扣 分，扣完为止。 | 1.5 |
|  |  |  | 项目单位是否定期或不定期进行现场检查核实工程状况 | 1.5 | 符合，得 1.5 分，未定期或不定期进行现场检查核实工程状况， 酌情扣分，扣完为止。 | 1.5 |
|  |  |  | 项目施工过程中是否出过质量、安 全等事故 | 2 | 未发现，得 2 分，存在质量、安 全等事故，酌情扣分，扣完为止。 | 2 |
|  |  |  | 工程建设实际完成情况 | 4 | 工程实际产出满足项目计划，得 4 分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 |
| 项目产出 （20 %） | 产出指标 | 完成情况 | 工程建设实际进度情况 | 4 | 工程实际进度满足项目计划，得 4分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 2.5 |
|  | 时效指标 | 指标执行率 | 规划执行率=规划应产出数/规划总 产出数 | 4 | 制定合理的项目实施规划方案， 得 4分，否则得 0 分。 | 4 |
|  |  |  | 资金执行率=已使用资金/规划总投 资 | 4 | 资金执行率≥规划执行率，得 4 分，否则，酌情扣分，扣完为止。 | 4 |

|  |  |  | 工程执行率=已完工工程量/规划工 程量 | 4 | 工程执行率≥规划执行率，得 4 分，否则，酌情扣分，扣完为止。 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 （30 %） | 社会效益 | 项目成效 | 是否支持国家重大区域发展战略情况 | 3 | 支持国家重大区域发展战略情 况，得 3 分，否则酌情扣分，扣 完为止。 | 3 |
|  |  |  | 是否解决群众就医困难，提高健康水平 | 3 | 切实解决群众就医困难，提高健康水平，得 3 分，否则酌情扣分， 扣完为止。 | 3 |
|  |  | 新闻 宣传 | 是否对项目进行宣传，提高社会认 可度 | 3 | 在官方媒体发表宣传，得 3 分， 否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 |
|  | 公众满意度 | 信息披露 | 是否对项目进展进行公开，接受社会监督 | 3 | 项目进展依法进行公开，接受社 会监督，得 3 分，否则酌情扣分， 扣完为止。 | 3 |
|  |  | 社会反馈 | 是否存在社会公众投诉情况，是否及时处理 | 3 | 不存在投诉情况或者投诉及时处 理，得 3 分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 |
|  |  |  | 是否采取相关措施保障施工人群的 劳动权益 | 3 | 制定相关措施且有效执行，得 3 分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 |
|  | 生态效益 | 环境 保护 | 是否采取相关措施避免对生态环境 造成影响 | 3 | 制定相关措施且有效执行，得 3 分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 文明 施工 | 是否文明施工，降低对周边居民的 生活影响 | 3 | 制定相关措施且文明施工，得 3 分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 |
|  | 可持续性 | 政策 支持 | 项目所依赖的政策、法规能否得到 持续实施 | 3 | 相关政策、法规能持续实施，得 3 分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 可持续基 础 | 项目收益和融资是否平衡 | 3 | 项目经营收益符合项目经济绩效目标，得 3 分，否则酌情扣分， 扣完为止。 | 2 |
| 得分小计 |  |  |  | 100 |  | 93.5 |